## Sheet1
序号 | 问题 | 提问人 | 提出时间 | 状态 | 回复 | 回复人 | 回复时间 | 备注
1 | 是否考虑撤销操作，如 收货撤销、发货撤销、分拣撤销、波次撤销？ | 邵长祥 | 2024-05-15 | 已回复 | 不考虑 | 王铮 | 2024-05-16
2 | pda打印考虑哪种方案？ | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 尝试用新的蓝牙打印机设备 | 王铮 | 2024-05-24
3 | PO单 中同一个物料，会存在多条数据吗？ | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 会存在，程序要考虑进去 | 王铮 | 2024-05-24
4 | po单明细是否要增加 erp位置的信息？ | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 需要，而且库存也需要记录erp位置的 | 王铮 | 2024-05-24
5 | 项目信息有必要维护单独一个表？ | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 不需要，只记录到单子中即可。 | 王铮 | 2024-05-24
6 | 库存状态？待检验 | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 |  | 王铮 | 2024-05-24
7 | 单据主表中 是否要记录 单据的总需求数，总处理数？ | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 不需要展示。界面不展示，后台不计算。 | 王铮 | 2024-05-24
8 | 组盘和入库是否做成一个PDA功能，还是做一个PDA组盘，和一个PDA上架 | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 租盘和解绑支持 输入库位和库区，按照设计搞 | 王铮 | 2024-05-24
9 | 确认菜单结构 | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 按照设计搞 | 王铮 | 2024-05-24
10 | 客户退货，目前设计在入库单的一个业务类型：客户退货，是否合并在收货里？ | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 【回复：统一语言】 只存在 收货、上架、下架、发货的概念。 没有入库单和出库单的概念，改为 上架单和下架单。后面还会有移库单 | 王铮 | 2024-05-24
11 | 盘点痛点-用户无法按照托盘出库盘点，只能按照物料盘点，那么假如 某种物料在库存中乱了？如何处理 | 邵长祥 |  | 已回复 | 分拣发现异常时增加异常记录，后期盘点重点观察 |  |  | 解绑容器不存在的物料，重新绑定物料到目标容器。
12 | 确认质检单流程方案 | 邵长祥 | 2024-05-24 | 已回复 | 流程跟 设计的一致，质检单名字改为 报检单。注意：质检单名字还是存在的，只不过这个质检单是由erp推送过来的 | 王铮 | 2024-05-24
13 | 所有单据统一都支持关闭、取消？不存在物理删除？已取消、已关闭单据支持查询、找回？需要统一风格，是否整个系统不存在删除，只是更新单据状态 | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 | 使用已关闭、已取消状态 |  |  | 单据如果支持 关闭功能，物理删除就无法实现，倾向于通过变更单据状态实现。不使用物料删除。
14 | 分配=预配+分配？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 | 先预配，再分配(分配可以高于预配数，分配后更新预配数=分配数) |  |  | 两个不应该关联，有分配就用分配库存，分配库存少于预配库存情况，超出分配库存的，去使用预配库存。
15 | 分配锁定库存锁定物料全部库存还是分配多少锁定多少？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 |  |  |  | 假如物料总库存100，分配1个，全部锁定，剩余99个是无辜的，显然很不合理，应该只锁定分配数。
16 | 下架单已经分配、预配，波次分配前需人工取消预配、分配？系统是否自动取消下架单的分配、预配信息？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 | 同波次托盘优先（下架单1 分配，波次分配时，同波次的下架单优先分配下架单1 分配的托盘库存） |  |  | 波次创建后，表示要出库了，波次分配优先于下架单分配，波次分配可以跟多个下架单使用，应当自动取消下架单的分配和预配。
17 | 单据关闭-没有任何限制，均可操作关闭，关闭后已产生的数据有效，不能继续后续操作？比如波次单部分下发，需求是5个，已创建波次5个，已下发3个，关闭后，剩余2个不能继续下发，又不能新建波次？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 | 关闭波次单，还原下架单创建波次数（限制调度任务处理中的情况，不能关闭） |  |  | 未完成的波次单，关闭后不能下发、分配。剩余未下发的可以新建波次 外部单据：关闭后，用户重新再第三方系统创建。 WMS创建的单据：关闭后，wms重新创建
18 | 下架策略-配置直接下架结束或下架+分拣？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 | 提供一个整托分拣接口给wcs |  |  | 牧野项目是一定有分拣操作
19 | 分拣-必须有波次且下发后方可分拣操作？不创建波次，是否可以直接根据下架单分拣？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 |  |  |  | 下发锁定库存后，pda才可顺利分拣，PDA分拣要选择已下发的波次，才能完成单据。更新拣货数
20 | 分拣任务-不是选择取货波次单？而是根据扫描容器和库位获取相关的已下发的波次任务？ | 刘文奇 | 2024-06-05 | 已回复 |  |  |  | 牧野是选择波次单
21 | 批次规则的属性选项如何使用 | 刘文奇 | 2024/0619 | 新建
22 | PDA需要打印操作的场景有哪些？ |  |  | 新建
23 | 打印预览功能是否实现